3#纺丝机喂丝辊更换项目

喂丝辊轴系安装调试服务招标技术文件

- 项目概述

纺丝机喂丝辊是纺丝生产中关键部件，对丝束产品质量的稳定有着至关重要的作用。昆纤纺丝机喂丝辊部件老化，喂丝辊动平衡较差，表面磨损严重，丝束生产部门认为近年来喂丝辊的状况已经对丝束生产稳定和丝束质量控制有影响，历次大修维修保障部都对存在突出问题的喂丝辊进行过处理，但对丝束产品质量控制的改善效果不明显。为稳定昆纤丝束产品质量，需要对纺丝机喂丝辊进行改进。

- 技术标准和规范

YC/T 318-2009《烟草机械设备大修通用技术规范》

GB50231-2009《机械设备安装工程施工及验收规范》

- 项目内容及技术要求

- 项目内容

- 拆除3#纺丝机2个面喂丝辊轴系，其中废丝辊需拆卸后回用；

- 安装调试2个面新喂丝辊轴系（含喂丝辊，喂丝辊轴承，废丝辊，同步带轮，同步带及部分喂丝辊轴承座）；

- 相关防护罩的拆装。

- 技术要求

- 本次招标改造纺丝机属于烟用丝束生产的工艺过程中的专用设备，施工单位及人员须有纺丝机零部件的安装改造施工经验，需提供相关业绩证明。

- 现场移交本项目涉及昆纤公司所供的所有零件，乙方对所移交零件的合格性存在质疑时施工前由双方现场检验确认，没有质疑所有零件视为合格不影响项目安调施工质量，零件由乙方负责搬运保管。

- 纺丝机喂丝辊部件位于纺丝机两面呈对称布置，由喂丝辊轴承、喂丝辊轴、带连轴器的喂丝辊、长喂丝辊、短喂丝辊、废丝辊以及喂丝辊轴承保护罩等零部件组成。喂丝轴属于细长轴零件，安调操作需考虑温度变化对其长度的影响，在安装调试时必须在空调开起后，室内温度基本接近纺丝机正常工作温度的条件下进行，避免温度变化带来的安装尺寸精度变化导致喂丝辊运行故障风险。

- 轴承座的安装。利用准直仪检查现有轴承座位置精度是否符合两端两个轴承座同轴度±0.0762mm安装精度要求，对存在影响整个轴系精度的轴承座及轴承跑外圈的轴承座进行更换或调整，以满足轴承座安装扭矩及精度要求，由甲方复核。

- 喂丝辊及轴的安装。喂丝辊安装前甲方移交至乙方的喂丝辊甲乙方共同确认，交付后乙方负责喂丝辊表面保护，表面不得出现缺陷。喂丝辊轴之间哈弗连接轴搭接轴向间隙2-3mm，连接紧固可靠，喂丝辊与轴连接紧固可靠，喂丝辊表面需保护不得碰伤表面，安装后轴中心至纺丝机机架中心位置540mm准确，安装后全长直线度小于0.5mm，任意位置跳动不超过0.15mm。废丝辊安装时废丝辊各部分连接要紧固可靠，废丝辊与喂丝辊之间的间隙要均匀，不得有擦碰现象。

- 同步带轮的安装。同步带轮与喂丝辊轴，电机轴头连接要紧固可靠。大小带轮中心平面共面，不得存在夹角式或平行偏移现象，斜度误差不得超过0.25°，平行偏移不得超过轮缘宽度的5％。

- 同步带的安装。同步带与大小带轮位置要准确，不得与大小带轮挡边存在擦碰现象，同步带涨紧力要适当，运行噪音50-80分贝。

- 防护罩的安装。各种防护罩的安装连接紧固可靠，与转动部位的间隙要均匀不得存在擦碰现象。

- 其他要求

- 现场踏勘按工作内容要求编制完整的检修内容安全施工方案。使检修达到方案的所要求的标准，检修完成后，要求设备连续运转正常。

- 所有维修常用维修工器具及辅材、如扳手、焊条，检测仪器，由供方准备，维修主材料由昆纤公司提供，注明包工包料的除外。检修用的临时装置由供方提前预制，昆纤提供施工场地和施工用电。脚手架材料可向昆纤借用，并如数归还。报价时注意：施工中涉及搭拆脚手架工程的，脚手架需选用昆纤提供的承插型盘扣式钢管支架（含钢管、扣件、钢跳板等），乙方报价时只报搭设和拆除的人工费及安全网等费用（安全网由乙方提供）、否则在报价预算书审核时，由昆纤扣减。

- 为了保证大修时能按昆纤要求按时完成，大修期间大修人员不得少于上表中各区域要求人数，加人不限。

- 生产恢复阶段，承包方必须留有3名以上人员对所承担的维修项目进行返工或消缺。

- 工作进度及安全要求

- 施工区域安全要求（防爆、防尘、防水、连续生产、连锁保护等安全要求）

- 本工作区域为防爆区有防爆要求，施工过程中应遵守甲方的安全工作制度。

- 在施工过程中，应遵守国家有关施工安全规范，并采取相应的预防措施后才能进行施工。

- 在施工中，一切以安全为准则，在不能确保安全施工和影响安全生产的情况下，不准进行工程施工。

- 施工人员必须接受甲方安全培训取得临时上岗后才能进入施工现场，在现场作业时要佩戴安全帽等个人劳保用品。

- 施工人员进入厂区后只能在指定的工作区域内工作，不能到其它区域或在厂区内闲逛。

- 做到文明施工，保持施工现场的清洁和道路畅通，施工人员在离开工作现场前，必须每天清理施工垃圾，以防影响工作。

- 施工人员对施工区域内的机械设备、设施、器具不能随意搬动，如确因施工要求需要搬动时，必须到甲方有关人员的书面批准后才能搬动。如因违反甲方的有关安全规范和规定，乱动设备、器具等所发生的一切安全事故和损失，甲方概不承担责任，所造成的事故损失乙方应赔偿责任。如发现乙方施工人员有违反甲方安全规范的行为，经教育仍未改变，则甲方有权单方面要求乙方更换此部份施工人员。

- 所有进入厂区内的施工人员必须配戴临时上岗证，无临时上岗证人员禁止进入厂区。

- 施工时乙方必须严格按甲方批准的施工措施进行组织施工，不得任意修改，如需要进行修改，必须得到甲方有关人员的同意，并双方签字认可。

- 必须取得甲方签发的安全工作许可证后才能施工，即在施工过程中如需要进行热工作时，必须到安全部门办理热工作许可证后方能施工。此热工作许可证是定点定时的，只能在指定地点施工，在热工作许可证规定的时间内，如果不能完成此项工作，则应另行办理热工作许可证后才能再进行施工。

- 昆纤安全要求

- 遵守《2024年大修安全管理方案》的要求和规定。

- 项目施工时施工单位除严格执行国家相关安全规范外，还应严格执行昆纤安全管理制度及《现场施工检查、监护表》、《移动电器检查（监护）表》及《临时用电申请表》、《昆纤公司项目隐蔽工程随工验收单》的安全要求。施工单位应指定安全员进行监督。

- 如果乙方违反施工安全方案、操作规程或违反甲方防火、防静电及其它厂纪厂规，将视为违反《承包商环境、健康、安全协议》第六条的规定。第一次违章时将受到每人次500元的扣款，第二次将受到每人次1000元扣款，情节严重者，不得再进入甲方单位。

- 供方须按昆纤要求配备合格的工具和设备。填写设备、工具、化学品清单，交由需方，由需方检查合格后，才能使用。未经需方同意，不得带入任何工器具及化学品。施工人员配备合格的劳保用品（工作衣、防砸工作鞋，眼镜、耳塞、安全帽、等），施工场地须采取必要的安全措施，如：对施工现场进行隔离。特种作业人员要求持证上岗。所有施工人员须经昆纤安全培训合格后，交纳安全保证金，配备专职安全管理人员，取得上岗证后才能进入施工场地，施工期间服从昆纤的管理。

- 注意安全等级，登高作业和危险等级A类作业项目须有相应的方案和措施，办理有关许可证和隔离锁定。才能进行施工。

- 供方需按公司要求提供所有施工人员的信息，接受安全培训，办理临时工作牌才能参加大修工作。

- 项目进度要求

项目必须在规定时间内完成，项目实施计划开始时间为2025年6月，具体实施时间提前1个月通知，周期为6天。

- 验收

检修完成后，手动盘车检查要求设备运转时平稳，无异响、振动、碰擦、泄漏等情况。喂丝辊空运转检查，要求设备运转时平稳，无异响、振动（0.1-0.3m/s²）、碰擦等情况喂丝辊外圆面跳动不得超过0.15mm并且得到丝束生产部门的认可。最终设备运行通过72小时以上验收考核，达到稳定运行能力，没有发现维修缺陷为合格。乙方对检修最终质量负全责。

- 资料及培训

培训时间、地点、人数要求：

培训时间：合同签订后根据大修培训计划统一安排；

培训地点：行政办公楼一楼；

培训人数：施工单位根据工期和工种进行培训和协调

附表一：

| 现场施工检查、监护表 |  |
| --- | --- |
| 施工区域： |  |
| 施工人员行为 | 1、不允许工作期间饮酒 [是、否] |
|  | 2、不允许在工作时间睡觉 [是、否] |
|  | 3、不允许在禁烟区内吸烟 [是、否] |
|  | 4、严禁在限制区域内使用非防爆移动通信工具 [是、否、不适用] |
|  | 5、未佩戴相应区域的临时上岗证不准进行施工作业[是、否、不适用] |
|  | 6、现场未放置饮水瓶及食品 [是、否、不适用] |
|  | 7、未使用饮用水瓶装化学品 [是、否、不适用] |
|  | 8、如实上报各类事故 [是、否] |
|  | 9、主要施工设备及危险化学品已填表申报 [是、否、不适用] |
|  | 10、公司内严禁打架斗殴[是、否] |
|  | 11、特种作业人员持证操作 [是、否、不适用] |
| 施工人员劳保用品 | 1、工作服 [是、否] |
|  | 2、工作鞋 [是、否] |
|  | 3、安全帽 [是、否] |
|  | 4、呼吸保护用品 [是、否] |
|  | 5、眼睛、面部防护 [是、否] |
|  | 6、登高作业安全带 [是、否] |
|  | 7、听力防护用品 [是、否] |
|  | 8、佩戴防护手套 [是、否] |
| 工作许可证 | 1、《热工作许可证》[是、不适用] 动火点必需放置2只灭火器 [是、不适用] |
|  | 2、《进入限制空间许可证》 [是、不适用] |
|  | 3、《动土许可证》 [是、不适用] |
|  | 4、《高处作业许可证》 [是、不适用] |
|  | 5、《电气工作票》 [是、不适用] |
|  | 6、填写《锁定隔离挂牌记录》 [是、不适用] |
|  | 7、《开管许可证》 [是、不适用] |
|  | 8、在丙酮管道上进行作业前，先应加设盲板确保施工部位被可靠分离，再对施工部位管内用水置换。在丙酮管进行仪表校验开管的，必须获得工艺人员的认可。[是、不适用] |
| 焊接和气瓶管理 | 1、瓶帽，2道防震圈齐全；使用保持直立，固定 [是、否、不适用] |
|  | 2、乙炔气瓶必须安装阻火阀 [是、否、不适用] |
|  | 3、氧气瓶严禁与油脂接触 [是、否、不适用] |
|  | 4、氧气与乙炔气瓶间５米以上距离，乙炔气瓶离火源距离１０米以上 [是、否、不适用] |
|  | 5、气瓶禁止阳光暴晒 [是、否、不适用] |
|  | 6、气瓶存放处有灭火设施和警示标识，通风良好 [是、否、不适用] |
|  | 7、使用气瓶时，瓶内气体不得用尽。溶解乙炔气瓶的剩余压力应不小于0.05Mpa [是、否、不适用] |
|  | 8、气瓶不放在可能有重物下落的地方 [是、否、不适用] |
|  | 9、搬运气瓶不准发生碰撞 [是、否、不适用] |
|  | 10、压力表完好 [是、否、不适用] |
|  | 11、气管无老化、开裂，接头不漏气 [是、否、不适用] |
|  | 12、焊机外壳完整，接线柱无祼露 [是、否、不适用] |
|  | 13、焊机一次、二次线无破损、使用铜芯线、无接头 [是、否、不适用] |
|  | 14、焊机的地线要直接可靠地与被焊工件连接，严禁利用厂房的金属结构、管道、轨道或其它金属搭接起来作为导线使用势 [是、否、不适用] |
|  | 15、焊、割作业之前做好隔离，防止焊渣火花乱窜。焊、割作业结束后必须及时清理现场，清除残余火种。 [是、否、不适用] |
| 梯子 | 1、梯子完整，有防滑垫 [是、否、不适用] |
|  | 2、梯子长度够与要到达的工作面相配合 [是、否、不适用] |
|  | 3、注意支设在平整地方，角度60－70度，有人护梯 [是、否、不适用] |
|  | 4、当在电气设备或接近电线的设备上工作时不能使用金属梯子 [是、否、不适用] |
|  | 5、 除了特殊情况（如进入罐体的特殊设计的楼梯），梯子的宽度至少不低于300MM [是、否、不适用] |
|  | 6、多段梯子搭接使用时，迭合部分不应小于等于900MM [是、否、不适用] |
|  | 7、活动梯长度不得超过6米； [是、否、不适用] |
|  | 8、梯子立在坚实的地面上，地面上无油污等。 [是、否、不适用] |
|  | 9、不能使用有任何损坏的梯子 [是、否、不适用] |
|  | 10、不站在梯子的最高的踏步上操作 [是、否、不适用] |
|  | 11、不要双手持物上、下梯子 [是、否、不适用] |
|  | 12、不要超过梯子边缘探出上身至腰部，保持重心 [是、否、不适用] |
|  | 13、必须将楼梯伸出比你的工作面高出3个横档 [是、否、不适用] |
|  | 14、梯子必须捆绑或由监护人员扶住，以防滑动。 [是、否、不适用] |
|  | 15、使用梯子时请使用防滑工作鞋 [是、否、不适用] |
|  | 16、不能在楼梯上堆放杂物 [是、否、不适用] |
| 脚手架 | 1、项目负责人应组织施工单位按规范对脚手架架进行验收，验收合格后挂上“验收合格标牌” [是、不适用] |
|  | 2、钢管扣件式单排脚手架立杆间距撗向不得超过1.5米，纵向不得超过1.8米。步距不得超过1.8米。 [是、不适用] |
|  | 3、操作层必须满足：跳板满铺、设安全护拦和贴脚板、张挂立网。当操作层跳板未满铺时，必须在操作层下满铺安全平网。 [是、不适用] |
|  | 4、应设置人员上下的梯子 [是、不适用] |
|  | 5、脚手架须与构筑物连接或有足够的斜撑，以防止倾倒。[是、不适用] |
|  | 6、脚手架搭设在松软地面上时，钢管底部应使用5CM以上的垫木 [是、不适用] |
|  | 7、移动式脚手架高度不得超过5米。 [是、不适用] |
| 防坠落保护 | 1、2米及以上高度施工时必须使用安全带或有效防坠措施 [是、不适用] |
|  | 2、安全网、安全带无破损 [是、不适用] |
|  | 3、安全带未高挂高低用 [是、不适用] |
|  | 4、临边有防护 [是、不适用] |
|  | 5、预留洞口、地坑封堵，周边有警示隔离带 [是、否、不适用] |
|  | 6、未经许可不进行交叉作业 [是、否、不适用] |
|  | 7、通道上方施工时须封闭道路或设防护棚 [是、不适用] |
|  | 8、禁止抛、扔工件、材料 [是、不适用] |
| 文明施工 | 1、工具材料分类堆放整齐有序 [是、否不适用] |
|  | 2、施工区域周边设警示带 [是、否、不适用] |
|  | 3、废物、垃圾收存处理，清洗剂、油类等未排入雨水沟 [是、否、不适用] |
|  | 4、施工现场无积水 [是、否、不适用] |
|  | 5、做到工完场地清 [是、否、不适用] |
|  | 6、易燃易爆品分类存放于有标识和灭火设施的指定地点 [是、否、不适用] |
|  | 7、无防粉尘、防噪声措施 [是、否、不适用] |
|  | 8、禁止在现场焚烧物品 [是、否、不适用] |
| 备注： |  |
| 签发人： |  |

附表二：

| 移动电器检查（监护）表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 |  | 承包商 |  | 检查日期 |  |
| 序号 | 检查内容 | 检查结果及安全措施 |  |  | 检查人 |
| 1 | 属于那类移动电器 |  |  |  |  |
| 2 | 是否防爆 |  |  |  |  |
| 3 | 外观是否完好 |  |  |  |  |
| 4 | I类电器是否有保护接地/漏电保护 |  |  |  |  |
| 5 | 绝缘是否可靠 |  |  |  |  |
| 6 | 是否使用双绝缘护套电缆 |  |  |  |  |
| 7 | 电缆是否完整 |  |  |  |  |
| 8 | 是否正规接线插头 |  |  |  |  |
| 9 | 是否一机、一闸、一锁、一漏电 |  |  |  |  |
| 10 | 插线板上负荷是否满足要求 |  |  |  |  |
| 11 | 电源电压是否匹配 |  |  |  |  |
| 12 | 使用场所： |  |  |  |  |
|  | 1）、防爆区域 |  |  |  |  |
|  | 2）、施工地面潮湿 |  |  |  |  |
|  | 3）、电缆穿越道路 |  |  |  |  |
|  | 4）、电缆妨碍工艺操作 |  |  |  |  |
|  | 5）、高温、腐蚀区域 |  |  |  |  |
|  | 6）、金属容器内 |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |

附表三：