2026年 大修界内制浆、丙酮回收、空调机械维修外协服务技术要求

- 概况

2026年大修计划于2026年4月13日停车检修，检修时间为6天。本次停车检修制浆、丙酮、空调区域检修项目共计21大项，具体检修内容见《2026年昆纤公司停车检修计划-维修保障部-制浆、丙酮、空调部分》。

二、检修内容

1、《2026年昆纤公司停车检修计划-维修保障部-制浆、丙酮、空调部分》

| 序号 | 大修项目 | 区域 | 工作内容 | 工作类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大修-制备-1 | C级浆液槽增加根部阀 | 制 备 | 1、安装DN200球阀 1只； | — |  |
|  |  |  | 2、焊接配管DN100 4米。 | 动火作业、登高作业 |  |
| 大修-制备-2 | 1#-10#吸附床蒸汽手动阀更换 | 丙酮回收 | 1、更换DN200阀门 10只； | 登高作业 |  |
| 大修-制备-3 | 1#、2#浆液热水泵进出口阀门更换 | 制 备 | 1、更换DN80阀门 4只； | — |  |
|  |  |  | 2、更换DN100阀门 2只。 | — |  |
| 大修-制备-4 | S级浆液预热器热水出口手动阀更换 | 制 备 | 1、更换DN80阀门 1只； | — |  |
| 大修-制备-5 | VLA二级冷却器循环水管路维修 | 丙酮回收 | 1、安装DN100球阀 39只； | 动火作业、登高作业 |  |
|  |  |  | 2、焊接安装DN100管道150米。 | 动火作业、登高作业 |  |
| 大修-制备-6 | 氮气缓冲罐调压阀后加装排液阀 | 制 备 | 1、焊接加装DN40阀门 1 只。 | 动火作业 |  |
| 大修-制备-7 | 制浆楼顶旋风分离器定期维护 | 制 备 | 1、更换过滤袋40只； | 限制空间作业 |  |
|  |  |  | 2、更换914×914泄爆片 2件。 | 限制空间作业 |  |
| 大修-制备-8 | VLA总管爆破片更换 | 丙酮回收 | 1、更换Φ1078泄爆破 2件 | — |  |
| 大修-制备-9 | 丙酮、制浆安全阀更换 | 丙酮制浆 | 1、1#、2#精馏塔顶部DN50安全阀更换 2只，加装DN50 根部阀 2只 | — |  |
|  |  |  | 2、1#、2#精馏塔底部拆装DN600 人孔 4处。 | 高处作业 |  |
|  |  |  | 3、1#、2#积液槽DN25安全阀更换2只，加装DN25根部阀2只； | 动火作业、高处作业 |  |
|  |  |  | 4、制备热水槽更换DN50安全阀 1只，加装DN50根部阀 1只； | 高处作业 |  |
|  |  |  | 5、凝液换热器更换DN50安全阀1只，加装DN50根部阀 1只 | — |  |
| 大修-制备-10 | 1#吸附床冷凝器旁路阀更换垫子 | 丙酮回收 | 1、更换DN80阀门垫子 2件 | — |  |
| 大修-制备-11 | 1#溶解釜内部挂浆皮清理 | 制 备 | 按《1#溶解釜内部挂浆皮清理》施工方案执行 | 限制空间作业、高处作业、抽加盲板作业 |  |
| 大修-制备-12 | 公用工程管道漏洞维修 | 丙酮回收 | 1、更换DN40 管道 6米 | 动火作业、高处作业 |  |
|  |  |  | 2、更换DN100管道 6米 | 动火作业、高处作业 |  |
| 大修-制备-13 | 6台VLA风机叶轮检修孔密封的维修 | 丙酮回收 | 1、更换检修孔610mm×610mm 6道，360mm×610mm 6道 | — |  |

| 序号 | 大修项目 | 区域 | 工作内容 | 工作类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大修-空调-1 | 五台空调内部清洗 | 空调 | 1、11-021.00空调机组的每一个功能段进行清洗； | 限制空间作业 |  |
|  |  |  | 2、11-221.00空调机组的每一个功能段进行清洗； | 限制空间作业 |  |
|  |  |  | 3、11-023.00空调机组的每一个功能段进行清洗； | 限制空间作业 |  |
|  |  |  | 4、11-223.00空调机组的每一个功能段进行清洗； | 限制空间作业 |  |
|  |  |  | 5、11-252.00空调机组的每一个功能段进行清洗； | 限制空间作业 |  |
|  |  |  | 6、11-252空调风机轴承进行更换 2套； | 限制空间作业 |  |
| 大修-空调-2 | 四台预热空气机组盘管清洗维修 | 空调 | 1、11-019.00预热风机加热盘管清洗； | 限制空间作业 |  |
|  |  |  | 1、11-219.00预热风机加热盘管清洗； | 限制空间作业 |  |
|  |  |  | 1、11-020.00预热风机加热盘管清洗； | 限制空间作业 |  |
|  |  |  | 1、11-220.00预热风机加热盘管清洗； | 限制空间作业 |  |
| 大修-空调-3 | 六台风机机组维护保养 | 空调 | 1、11-219.00风机轴承更换 2套；皮带更换 1套；内部检查； | — |  |
|  |  |  | 2、11-019.00风机轴承清洗加油 2套；皮带更换1套；内部检查； | — |  |
|  |  |  | 3、11-020.00风机轴承清洗加油 2套；皮带更换1套；内部检查； | — |  |
|  |  |  | 4、11-220.00风机轴承清洗加油 2套；皮带更换1套；内部检查； | — |  |
|  |  |  | 5、11-015.00风机轴承清洗加油 2套；皮带更换1套；内部检查； | — |  |
|  |  |  | 6、11-016.00风机轴承清洗加油 2套；皮带更换1套；内部检查； | — |  |
|  |  |  | 7、11-220.00空调蒸汽管DN100三通更换 1件； | 动火作业 |  |
|  |  |  | 8、11-019.00顶部蒸汽管DN80更换 4米； | 动火作业、高处作业 |  |
| 大修-空调-4 | 四台预热风机送风管道内部清洁 | 空调 | 1、11-019.00预热风机送风管道内部清洁； | 高处作业、限制空间作业 |  |
|  |  |  | 2、11-020.00预热风机送风管道内部清洁； | 高处作业、限制空间作业 |  |
|  |  |  | 3、11-219.00预热风机送风管道内部清洁； | 高处作业、限制空间作业 |  |
|  |  |  | 4、11-220.00预热风机送风管道内部清洁； | 高处作业、限制空间作业 |  |
| 大修-空调-5 | 六台VLA二级冷却器清洗 | 空调 | 1、1#-6#VLA二级冷却器清洗 | 限制空间作业 |  |
| 大修-空调-6 | 三台空调新回风阀运行情况检查 | 空调 | 1、11-214.00空调新回风阀在排烟状态运行情况检查修复； | — |  |
|  |  |  | 1、11-217.00空调新回风阀在排烟状态运行情况检查修复； | — |  |
|  |  |  | 1、11-218.00空调新回风阀在排烟状态运行情况检查修复； | — |  |
| 大修-空调-7 | 14台空调滤布、滤袋开车后的更换 | 空调 | 1、014、214、217、218、017、018、019、020、219和220、021、221、023、223空调滤袋、滤布开车后的更换工作。 | — |  |
| 大修-空调-8 | 空调机组冷冻水过滤阀及闸阀的更换维修 | 空调 | 1、更换DN100阀门 11只； | 高处作业 |  |
|  |  |  | 2、焊接更换DN40蒸汽疏水管25米； | 动火作业 |  |
|  |  |  | 3、11-221.00、11-223.00、11-217.00、11-218.00、11-021.00-11-023.00、11-034.00及11-073.00共八台空调机组冷冻水Y型过滤器清洗。 | 高处作业 |  |

三、投标要求

1.投标前，投标单位必须先入场踏勘现场，与我方充分沟通并完全理解检修内容；

2. 所有维修工器具如常用维修工具、氧气、乙炔、焊机、焊条、手拉葫芦、起重工具、吊车等全由承包商自带。维修备件和主要材料（阀门、法兰、垫片、螺栓、清洗剂）由昆纤公司提供，其余无缝钢管、管件由乙方提供；维修辅材：如焊条、生料带等由施工方负责；

3.无缝钢管应选用国内知名品牌厂家，管件使用扬州市管件厂、江阴市扬子管件公司、张家港市石化管件厂。

4.投标单位必须根据我公司检修计划安排，编制施工组织设计，重点突出施工安全组织、施工进度计划安排、施工质量保障等内容，并在投标文件中载明，作为招标评分的重要组成部分；

5.投标单位必须进派具有丰富大修经验的项目经理，项目经理必须熟悉化工单元维修过程，同时投标单位配备具有丰富检修经验的检修人员，涉及焊接作业的施工人员必须具有有效期内的焊工证，并具有丰富焊接经验；投标单位根据检修内容和我公司进度安排合理配置检修人员，不得出现误工拖延进度的情况；

6.中标单位必须按照相关质量规定，保障大修的检修质量，做到一次性开车成功；

四、技术要求

1、阀门类更换安装要求

1.1、垫片应放正，对准法兰中心孔；

1.2、螺栓预紧时必须对角、均匀、分步拧紧的方法，并用扭矩扳手按规定的扭矩值检查螺栓预紧扭矩。

2、管道类焊接安装要求

2.1、由施工单位负责管道的除锈和防腐施工，管道表面进行St2.5级手工除锈，并涂刷防腐油漆；底漆要求选用环氧富锌底漆涂刷2遍，面漆为丙烯酸脂肪族聚氨酯面漆涂刷2遍；面漆涂刷应均匀、平整，无流挂、漏刷、气泡等缺陷，每道涂层厚度要求在30μm至50μm；防腐油漆品牌应选择Juton（佐敦）、国际、PPG；

2.2、不大于DN50管道采用全氩弧焊焊接方式，其他管道采用氩弧焊打底手工电弧焊盖面焊接；

3、爆破片的安装要求

执行公司《制浆、丙酮区域爆破片更换规程》，爆破片搬运时不得对爆破片造成损伤；按规范要求进行螺栓预紧，并用扭力扳手复核螺栓扭矩值。

五、安全要求

1.中标单位必须为每一位入检修工人员配备符合我公司要求的劳保用品，包括安全帽、防静电服、防静电鞋等；

2．昆纤安全要求:

1)  项目施工时施工单位除严格执行国家相关安全规范外，还应严格遵守执行但不限于昆纤安全管理制度及《现场施工检查、监护表》《移动电器检查（监护）表》及《临时用电申请表》《昆纤公司项目隐蔽工程随工验收单》的安全要求。施工单位应指定安全员进行监督。

2)	如果乙方违反施工安全方案、操作规程或违反甲方防火、防静电及其它厂纪厂规，将视为违反《承包商环境、健康、安全协议》第六条的规定。第一次违章时将受到每人次500元的扣款，第二次将受到每人次1000元扣款，情节严重者，不得再进入甲方单位。

3)	报价时注意：施工中涉及搭拆脚手架工程的，脚手架需选用昆纤提供的承插型盘扣式钢管支架（含钢管、扣件、钢跳板等），乙方报价时只报搭设和拆除的人工费及安全网等费用（安全网由乙方提供）、否则在报价预算书审核时，由昆纤扣减。

3. 中标单位需提前3-5天进场接受安全培训和技术交底工作，完成我公司三级安全教育培训，取得上岗证后才能进入施工场地，施工期间服从昆纤的管理；

4. 供方须按昆纤要求配备合格的工具和设备（要求橡套电缆无接头、线盘有漏电保护器、焊机合乎要求，登高梯子要求为绝缘性）。填写设备、工具、化学品清单，交由需方，由需方检查合格后，才能使用。未经需方同意，不得带入任何工器具及化学品；

5.中标单位必须详细踏勘现场，提前做好施工准备，需要登高的地方提前搭设脚手架，登高、动火、起重等作业必须办理许可作业证，并做好安全防护措施；

6.中标单位根据检修项目的危险性，配置专职安全员或兼职安全员，安全员人数按照我公司安全管理部门规定配置；

六、验收要求

按照《GB 50184-2011 工业金属管道工程施工质量验收规范》和我公司相关设备维护要求进行验收。工程质量保修期为12个月，期间出现质量问题中标单位应入场进行修理恢复。

附表一：

| 现场施工检查、监护表 |  |
| --- | --- |
| 施工区域： |  |
| 施工人员行为 | 1、不允许工作期间饮酒 [是、否] |
|  | 2、不允许在工作时间睡觉 [是、否] |
|  | 3、不允许在禁烟区内吸烟 [是、否] |
|  | 4、严禁在限制区域内使用非防爆移动通信工具 [是、否、不适用] |
|  | 5、未佩戴相应区域的临时上岗证不准进行施工作业[是、否、不适用] |
|  | 6、现场未放置饮水瓶及食品 [是、否、不适用] |
|  | 7、未使用饮用水瓶装化学品 [是、否、不适用] |
|  | 8、如实上报各类事故 [是、否] |
|  | 9、主要施工设备及危险化学品已填表申报 [是、否、不适用] |
|  | 10、公司内严禁打架斗殴[是、否] |
|  | 11、特种作业人员持证操作 [是、否、不适用] |
| 施工人员劳保用品 | 1、工作服 [是、否] |
|  | 2、工作鞋 [是、否] |
|  | 3、安全帽 [是、否] |
|  | 4、呼吸保护用品 [是、否] |
|  | 5、眼睛、面部防护 [是、否] |
|  | 6、登高作业安全带 [是、否] |
|  | 7、听力防护用品 [是、否] |
|  | 8、佩戴防护手套 [是、否] |
| 工作许可证 | 1、《热工作许可证》[是、不适用] 动火点必需放置2只灭火器 [是、不适用] |
|  | 2、《进入限制空间许可证》 [是、不适用] |
|  | 3、《动土许可证》 [是、不适用] |
|  | 4、《高处作业许可证》 [是、不适用] |
|  | 5、《电气工作票》 [是、不适用] |
|  | 6、填写《锁定隔离挂牌记录》 [是、不适用] |
|  | 7、《开管许可证》 [是、不适用] |
|  | 8、在丙酮管道上进行作业前，先应加设盲板确保施工部位被可靠分离，再对施工部位管内用水置换。在丙酮管进行仪表校验开管的，必须获得工艺人员的认可。[是、不适用] |
| 焊接和气瓶管理 | 1、瓶帽，2道防震圈齐全；使用保持直立，固定 [是、否、不适用] |
|  | 2、乙炔气瓶必须安装阻火阀 [是、否、不适用] |
|  | 3、氧气瓶严禁与油脂接触 [是、否、不适用] |
|  | 4、氧气与乙炔气瓶间５米以上距离，乙炔气瓶离火源距离１０米以上 [是、否、不适用] |
|  | 5、气瓶禁止阳光暴晒 [是、否、不适用] |
|  | 6、气瓶存放处有灭火设施和警示标识，通风良好 [是、否、不适用] |
|  | 7、使用气瓶时，瓶内气体不得用尽。溶解乙炔气瓶的剩余压力应不小于0.05Mpa [是、否、不适用] |
|  | 8、气瓶不放在可能有重物下落的地方 [是、否、不适用] |
|  | 9、搬运气瓶不准发生碰撞 [是、否、不适用] |
|  | 10、压力表完好 [是、否、不适用] |
|  | 11、气管无老化、开裂，接头不漏气 [是、否、不适用] |
|  | 12、焊机外壳完整，接线柱无祼露 [是、否、不适用] |
|  | 13、焊机一次、二次线无破损、使用铜芯线、无接头 [是、否、不适用] |
|  | 14、焊机的地线要直接可靠地与被焊工件连接，严禁利用厂房的金属结构、管道、轨道或其它金属搭接起来作为导线使用势 [是、否、不适用] |
|  | 15、焊、割作业之前做好隔离，防止焊渣火花乱窜。焊、割作业结束后必须及时清理现场，清除残余火种。 [是、否、不适用] |
| 梯子 | 1、梯子完整，有防滑垫 [是、否、不适用] |
|  | 2、梯子长度够与要到达的工作面相配合 [是、否、不适用] |
|  | 3、注意支设在平整地方，角度60－70度，有人护梯 [是、否、不适用] |
|  | 4、当在电气设备或接近电线的设备上工作时不能使用金属梯子 [是、否、不适用] |
|  | 5、 除了特殊情况（如进入罐体的特殊设计的楼梯），梯子的宽度至少不低于300MM [是、否、不适用] |
|  | 6、多段梯子搭接使用时，迭合部分不应小于等于900MM [是、否、不适用] |
|  | 7、活动梯长度不得超过6米； [是、否、不适用] |
|  | 8、梯子立在坚实的地面上，地面上无油污等。 [是、否、不适用] |
|  | 9、不能使用有任何损坏的梯子 [是、否、不适用] |
|  | 10、不站在梯子的最高的踏步上操作 [是、否、不适用] |
|  | 11、不要双手持物上、下梯子 [是、否、不适用] |
|  | 12、不要超过梯子边缘探出上身至腰部，保持重心 [是、否、不适用] |
|  | 13、必须将楼梯伸出比你的工作面高出3个横档 [是、否、不适用] |
|  | 14、梯子必须捆绑或由监护人员扶住，以防滑动。 [是、否、不适用] |
|  | 15、使用梯子时请使用防滑工作鞋 [是、否、不适用] |
|  | 16、不能在楼梯上堆放杂物 [是、否、不适用] |
| 脚手架 | 1、项目负责人应组织施工单位按规范对脚手架架进行验收，验收合格后挂上“验收合格标牌” [是、不适用] |
|  | 2、钢管扣件式单排脚手架立杆间距撗向不得超过1.5米，纵向不得超过1.8米。步距不得超过1.8米。 [是、不适用] |
|  | 3、操作层必须满足：跳板满铺、设安全护拦和贴脚板、张挂立网。当操作层跳板未满铺时，必须在操作层下满铺安全平网。 [是、不适用] |
|  | 4、应设置人员上下的梯子 [是、不适用] |
|  | 5、脚手架须与构筑物连接或有足够的斜撑，以防止倾倒。[是、不适用] |
|  | 6、脚手架搭设在松软地面上时，钢管底部应使用5CM以上的垫木 [是、不适用] |
|  | 7、移动式脚手架高度不得超过5米。 [是、不适用] |
| 防坠落保护 | 1、2米及以上高度施工时必须使用安全带或有效防坠措施 [是、不适用] |
|  | 2、安全网、安全带无破损 [是、不适用] |
|  | 3、安全带未高挂高低用 [是、不适用] |
|  | 4、临边有防护 [是、不适用] |
|  | 5、预留洞口、地坑封堵，周边有警示隔离带 [是、否、不适用] |
|  | 6、未经许可不进行交叉作业 [是、否、不适用] |
|  | 7、通道上方施工时须封闭道路或设防护棚 [是、不适用] |
|  | 8、禁止抛、扔工件、材料 [是、不适用] |
| 文明施工 | 1、工具材料分类堆放整齐有序 [是、否不适用] |
|  | 2、施工区域周边设警示带 [是、否、不适用] |
|  | 3、废物、垃圾收存处理，清洗剂、油类等未排入雨水沟 [是、否、不适用] |
|  | 4、施工现场无积水 [是、否、不适用] |
|  | 5、做到工完场地清 [是、否、不适用] |
|  | 6、易燃易爆品分类存放于有标识和灭火设施的指定地点 [是、否、不适用] |
|  | 7、无防粉尘、防噪声措施 [是、否、不适用] |
|  | 8、禁止在现场焚烧物品 [是、否、不适用] |
| 备注： |  |
| 签发人： |  |

附表二：

| 移动电器检查（监护）表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 |  | 承包商 |  | 检查日期 |  |
| 序号 | 检查内容 | 检查结果及安全措施 |  |  | 检查人 |
| 1 | 属于那类移动电器 |  |  |  |  |
| 2 | 是否防爆 |  |  |  |  |
| 3 | 外观是否完好 |  |  |  |  |
| 4 | I类电器是否有保护接地/漏电保护 |  |  |  |  |
| 5 | 绝缘是否可靠 |  |  |  |  |
| 6 | 是否使用双绝缘护套电缆 |  |  |  |  |
| 7 | 电缆是否完整 |  |  |  |  |
| 8 | 是否正规接线插头 |  |  |  |  |
| 9 | 是否一机、一闸、一锁、一漏电 |  |  |  |  |
| 10 | 插线板上负荷是否满足要求 |  |  |  |  |
| 11 | 电源电压是否匹配 |  |  |  |  |
| 12 | 使用场所： |  |  |  |  |
|  | 1）、防爆区域 |  |  |  |  |
|  | 2）、施工地面潮湿 |  |  |  |  |
|  | 3）、电缆穿越道路 |  |  |  |  |
|  | 4）、电缆妨碍工艺操作 |  |  |  |  |
|  | 5）、高温、腐蚀区域 |  |  |  |  |
|  | 6）、金属容器内 |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |

附表三：

附表四：

| 昆纤公司项目隐蔽工程随工验收单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录编号:Q4-EP-007 |  |  |  |
| 项目工程名称 |  | 施工单位 |  |
| 分部分项工程名称 |  | 项目经理 |  |
| 隐蔽工程名称 |  | 施工单位现场负责人 |  |
| 图纸变更修改 | □ 是 □ 否 | 项目负责人 |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |
| 隐蔽工程内容及部位 | 施工质量验收规范的规定、规范号 | 施工单位检查记录 | 建设单位验收记录 |
|  |  | 现场负责人： | 现场监护人： |
|  |  | 现场负责人： | 现场监护人： |
|  |  | 现场负责人： | 现场监护人： |
| 施工单位自查结论 | 施工员： | 施工班组长 |  |
|  | 专业质量检验员： 年 月 日 |  |  |
| 建设单位验收意见 | 项目负责人： 年 月 日 |  |  |